- 기본 정보

◎ 고객정보

| 고객사 | 삼성에버랜드㈜ | 대표자명 | 박노빈 | 업태/업종 | 외식업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEL | 1544-8272 | FAX | 031-288-0880~1 |  |  |
| 주소 | 경기도 용인시 기흘구 마북동 산50번지 446-912 |  |  |  |  |

| 성명 | 직책 | 부서명 | 전화번호 | 핸드폰 | e-mail | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 백원광 | 팀장 | 외식네트워크팀 | 031-288-0845 | 011-9940-7117 | wk.paik@samsung.com | 총괄 PM |
| 김채성 | 과장 | 외식네트워크팀 | 031-288-5076 | 016-692-4210 | chaesung.kim@samsung.com | 기획 PL |
| 강순현 | 대리 | 외식네트워크팀 |  | 016-560-0034 | kangsu@samsung.com | 개발 PL |
| 황선영 | 주임 | 외식네트워크팀 | 031-288-5014 | 017-711-9620 | sy0223.hwang@samsung.com | 디자인 PL |

◎ 제안 및 계약정보

| 견적 |  | 제안 |  | PT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 견적액 | 280,000,000 | 제안서작성자 | 이현정 팀장, 진미경 | PT 담당자 | 이현정 팀장 |
| 작성자 | 문국필 팀장 | 시안디자이너 | 이인호 팀장, 강민아 과장 | PT 일 | 2006.09 |
| 발송일 | 2006.10.11 | 발송일 | 2006.09.28 | 발송일 | 2006.09.28 |
| 계약 | 계약금액 | 2억8천만원 (V.A.T.별도) |  | 계약일 | 2006년 11월 |
|  | 계약기간 | 2006년 11월 15일 ~ 2007년 3월 12일 |  |  |  |
|  | 계약조건 | 솔루션 비용 및 용역 클라우드나인에서 일체 부담(지도서비스, 웹에디터) |  |  |  |
|  | 비고 |  |  |  |  |

◎ 프로젝트 정보

| URL | http://www.bemeal.com |
| --- | --- |
| 개요 | 편리한 외식정보 제공 사이트 구축 |
| 범위 | 비밀닷컴 웹사이트 프론트 및 어드민 시스템 구현 - 비밀닷컴 Service Mode(메인 사이트/음식점 미니홈피) - 비밀닷컴 Web Admin System - 비밀닷컴 Sales Admin System |

- 프로젝트 진행 정보

◎ 일정

| 시작일 | 2006 년 11 월 15 일 | 예정종료일 | 2007 년 3 월 12 일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오픈일 | 2007 년 5 월 30 일 (Front 부분) | 실제완료일 | 2007 년 7 월 6 일 (4개월 지연) |

◎ 인력 투입 현황

| 구 분 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 합계 | 견적서(비교) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 3.5 |
| 기획 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 10.5 | 3.5 |
| 디자인 | - | 0.5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 3 | 2 | 0.5 | 22.0 | 9.5 |
| 플래시 | - | - | - | 0.1 | 3 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 3.95 | 2.5 |
| 개발 | 0.2 | 0.5 | 2 | 3.1 | 7 | 7 | 9 | 3.5 | 32.3 | 13.0 |
| 계 | 1.2 | 3 | 9 | 10.7 | 19 | 12 | 14.25 | 7.1 | 76.25 | 32.0 |

◎ 손익 대조

| 계약 금액 | 금이억칠천만원정 (\270,000,000) |  |
| --- | --- | --- |
| 외주 및 솔루션 | 검색시스템 구축(3Soft) | 금삼천만원정 (\30,000,000) |
|  | 지도 기능 개발(채널제로) | 금일천만원정 (\10,000,000) |
|  | Web Editor | 금사십만원정 (\400,000) |
|  | 일러스트 디자인 외주 용역(게르부아) | 금육백구십만원정 (\6,900,000) |
|  | 사진 촬영 외주 용역(개인 프리랜서) | 금백이십만원정 (\1,200,000) |
|  | Total | 금사천팔백오십만원정 (\48,500,000) |
| 외주 및 솔루션 비용 제외한 금액 \221,500,000(이억이천백오십만원) 과 비교 손실 금액 |  |  |
| MM단가 400만원으로 했을 경우 |  |  |
| 400만원 x 76 = 304,000,000 |  |  |
| 손실 82,500,000 |  |  |

- 프로젝트 평가

◎ 각 파트 별 평가

| Project Management | 작성자 |  |
| --- | --- | --- |

| 기획 파트 | 작성자 | 기획 PL 진미경 사원 |
| --- | --- | --- |

| 디자인 파트 | 작성자 | 디자인 PL 손성희 과장 |
| --- | --- | --- |

| 개발 파트 | 작성자 | 개발 PL 곽중선 실장 |
| --- | --- | --- |

* 각 파트별 담당자가 작성해 주십시오.

◎ 비고

| 프로젝트 지체 사유 | 2006년 11월 20일 Kick-Off를 시작으로 프로젝트 착수 이후, 아래 사유로 인하여 4개월 가량 프로젝트완료가 지연되었으며 지연 기간 동안 수정 및 추가작업 수행하였습니다. - 브랜드네임이 결정 및 BI 클라우드나인 자체 제작에 2개월 간의 기간 소요 - 비즈니스 모델 구체적인 방안 모색 : 비즈니스 모델 정의가 되어 있었으나 구체적인 방안이 없거나 변경(그루나비사 제휴 건)되어서 <분석 설계 단계>가 전 프로젝트 기간 중 1개월 정도 지연되어 전체 프로젝트 일정에 영향을 주게 되었습니다. - 세일즈 어드민 구축에 필요한 요구사항과 정책수립이 4월,5월 사이에 진행이 되어 세이즈어드민 구축이 지연되었습니다. |
| --- | --- |

◎ 이슈 및 리스크

| 주요 문제점 및 대처 방법 |  |
| --- | --- |

[참고] 개인별 투입 현황

| NO | 성명 | 직책 | 담당업무 | 투입기간 별 참여율 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
| 1 | 이현정 | 팀장 | PM / 기획 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 이현웅 | 과장 | 기획 | - | - | - | 1.0 | 0.5 | - | - | - |
| 3 | 방주 | 대리 | 기획 | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 1 |
| 4 | 김윤화 | 대리 | 기획 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
| 5 | 진미경 | 사원 | PM / 기획 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 문상준 | 팀장 | 디자인 PL | - | 0.5 | 1 | 0.5 | - | - | - | - |
| 7 | 손성희 | 과장 | 디자인 PL | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - |
| 8 | 박혜영 | 대리 | 디자인 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | - |
| 9 | 조효희 | 대리 | 디자인 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 10 | 이수진 | 사원 | 디자인 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 11 | 권효진 | 사원 | 디자인 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.5 | - | - |
| 12 | 허봉희 | 사원 | 디자인 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | - |
| 13 | 박영미 | 사원 | 디자인 | - | - | - | - | 1 | 0.3 | - | - |
| 14 | 김정민 | 대리 | Flash메인모션 | - | - | - | - | 0.2 | 0.4 | - | - |
| 15 | 송영득 | 대리 | Flash네비게이션 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 16 | 나민욱 | 대리 | Flash서비스가이드 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
| 17 | 김영준 | 사원 | Flash검색 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 18 | 박지현 | 사원 | Flash개인화영역 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 19 | 김영헌 | 사원 | Flash서브모션 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
| 20 | 곽중선 | 실장 | 개발 PL | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 권중한 | 차장 | 개발 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 22 | 김동의 | 과장 | 개발 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 23 | 정진우 | 대리 | 개발 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 24 | 이승우 | 대리 | 개발 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 김상준 | 사원 | 개발 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 이운묵 | 사원 | 개발 | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - |
| 27 | 이민식 | 사원 | 개발 | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - |
| 28 | 이상훈 | 대리 | 개발 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| 29 | 정종선 | 사원 | 개발 | - | - | - | 0.2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 30 | 복승연 | 외주 | 개발 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 31 | 유연호 | 외주 | 개발 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 32 | 이대형 | 외주 | 개발 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |